## QA
Project : ASoft Accounting | [9 empty] | QA SHEET
# | Status | Priority | FunctionID | Process | Function Name | Type | Q-Date | Questioner | Question (JP)-日本語での質問・指摘 | Question (VN) | Assignee | Due Date | A-Date | Answerer | Answer (VN) | Link URI | Backlog URI | Note
1 | New | Normal |  |  | Danh mục chung -> 10_Danh sách dữ liệu ban đầu |  | 2015-07-12 | Nguyễn Thị Lệ Huyền |  | Hiện tại em muốn update dữ liệu vào bảng DMGH và DMNN nhưng chưa biết phải thêm như thế nào. Ngoài ra, em chưa hiểu bảng hệ thống khác bảng không phải bảng hệ thống như thế nào? Còn đối với bảng DMThueBVMT hiện tại chưa có bảng này có phải mình cần tạo mới? |  |  | 2015-12-09 | Phát Danh | Hiện tại em muốn update dữ liệu vào bảng DMGH và DMNN nhưng chưa biết phải thêm như thế nào. -> 2 danh mục này anh đã làm rồi, khi chạy script update sẽ có bảng và dữ liệu 2 danh mục này. Do đây là bảng hệ thống nên không cần hiển thị màn hình cho người dùng Ngoài ra, em chưa hiểu bảng hệ thống khác bảng không phải bảng hệ thống như thế nào? -> Bảng hệ thống là những bảng người dùng không thể can thiệp để chỉnh sửa. Còn đối với bảng DMThueBVMT hiện tại chưa có bảng này có phải mình cần tạo mới? -> Đúng vậy
2 | New | Normal |  |  | Màn hình Cập nhật bảng kê thuế TTDB bán ra |  | 2015-07-12 | Nguyễn Thị Lệ Huyền |  | Ở bảng Master thiếu field Ghi chú, Theo lần phát sinh chưa có trong bảng MTTDBOut vậy phải thêm các field đó vào trong bảng MTTDBOut hay sao ? |  |  | 2015-12-09 | Phát Danh | Đã có định nghĩa 2 field trên, xem lại file TableDefinition
3 | New | Normal |  |  | Màn hình Cập nhật bảng kê thuế TTDB bán ra |  | 2015-07-12 | Nguyễn Thị Lệ Huyền |  | Ở bảng Detail sử dụng bảng DTTDBOut nhưng cấu trúc bảng DTTDBOut thì các field có thứ tự và thuộc tính ẩn hiện chưa khớp với các field được load lên lưới detail theo tài liệu phân tích màn hình cập nhập bảng kê thuế TTDB bán ra. Vậy em thay đổi thuộc tính ẩn hiện và thứ tự cho các field trong cấu trúc bảng DTTDBOut cho giống với lúc load lên màn hình này được hay không ? |  |  | 2015-12-09 | Phát Danh | Liệt kê chi tiết tên fields và điểm khác nhau.
4 | New | Normal |  |  | Màn hình Cập nhật bảng kê thuế TTDB bán ra |  | 2015-07-12 | Nguyễn Thị Lệ Huyền |  | Màn hình này em định hướng dựa vào tool CDT để tạo ra bảng Cập nhật Ở bảng master để load động lên màn hình nhưng trong màn hình này có các radio trước các field Theo tháng hoặc Theo lần phát sinh hướng giải quyết là như thế nào? Có cần coding plugin để xử lý ? field Theo lần phát sinh lúc áp xuống màn hình Danh sách bảng kê thuế TTDB sẽ như thế nào? Em chưa hiểu nghiệp vụ này? |  |  | 2015-12-09 | Phát Danh | Màn hình đang muốn confirm là màn hình nào? Xem lại prototype màn hình đó có chỉ định sử dụng plugin hay không.
5 | New | Normal |  |  | Màn hình Danh sách bảng kê thuế TTDB bán ra |  | 2015-07-12 | Nguyễn Thị Lệ Huyền |  | Các field trong lưới master không giống với các field lưới master trong màn hình cập nhật bảng kê thuế TTDB bán ra.Cụ thể là các field Kỳ tính thuế, Tên kỳ tính thuế, Ngày tính thuế, Năm không có trên cập nhập bảng kê thuế TTDB bán ra. | Hoàng Vũ
6 | New | Normal |  |  | Màn hình Danh sách bảng kê thuế TTDB bán ra |  | 2015-07-12 | Nguyễn Thị Lệ Huyền |  | Đối với 2 màn hình Danh sách bảng kê thuế TTDB bán ra và màn hình Cập nhật bảng kê thuế TTDB bán ra có phải chỉ cần tạo ra 1 bảng dữ liệu 'Bảng kê thuế TTDB bán ra' ? |  |  | 2015-12-09 | Phát Danh | Sử dụng cùng 1 bảng dữ liệu
7 | New | Normal |  |  | Màn hình Cập nhật bảng kê thuế TTDB mua vào |  | 2015-07-12 | Nguyễn Thị Lệ Huyền |  | Ở lưới master field theo lần phát sinh chưa có trong bảng MTTDBIn vậy có cần thêm field đó vào bảng MTTDBIn. Hiển thị radio trước field theo tháng hay theo lần phát sinh hướng giải quyết như thế nào ? Field theo lần phát sinh lúc áp xuống màn hình Danh sách bảng kê thuế TTDB mua vào sẽ như thế nào? Em chưa hiểu nghiệp vụ này ? | Hoàng Vũ
8 | New | Normal |  |  | Màn hình Danh sách bảng kê thuế TTDB mua vào |  | 2015-07-12 | Nguyễn Thị Lệ Huyền |  | Ở lưới Detail gồm có bao nhiêu field dấu … có còn field nữa không ? Trong Sheet Item Screen Chỉ mô tả 3 field, nhưng bảng DTTDBInI còn nhiều field khác nữa. | Hoàng Vũ
9 | New | Normal |  |  | Màn hình Cập nhật tờ khai thuế TTDB |  | 2015-07-12 | Nguyễn Thị Lệ Huyền |  | Em chưa hiểu nghiệp vụ khi nhấp vào button Tông hợp KHBS? Dữ liệu ở màn hình Cập nhật tờ khai thuế TTDB áp xuống màn hình Danh sách tờ khai thuế TTDB như thế nào ? | Hoàng Vũ
10 | New | Normal |  |  | Màn hình báo cáo Tờ khai thuế TTDB |  | 2015-07-12 | Nguyễn Thị Lệ Huyền |  | Ở màn hình tham số điều kiện, ở field theo tháng vào theo lần phát sinh có radio thì hướng giải quyết như thế nào ? |  |  | 2015-12-09 | Phát Danh | Cần sửa lại core, chỗ này anh sẽ hỗ trợ.
& Màn hình BC Giải trình khai bổ sung điều chỉnh thuế TTDB
11 | New | Normal |  |  | Cập nhật tờ khai thuế GTGT Tab1 |  | 2015-07-12 | Trần Nguyễn Chiến Thắng |  | Em thấy Plugin ToKhaiThueGTGT có form LaySoLieu giống với lại tab1 trong tài liệu phân tích, em có thể xài lại form này để gán vào Tab1 được không? |  |  | 2015-12-09 | Phát Danh | Nếu sử dụng được thì sử dụng lại.
12 | New | Normal |  |  | Các hóa đơn |  | 2015-07-12 | Trần Nguyễn Chiến Thắng |  | Khi thêm field mới và tạo ràng buộc bằng tool CDT, em thấy trong bảng sysField có 2 cột là RefName và DefaultName được sinh ra nhưng trong tool CDT không thấy. Em muốn hỏi 2 cột này được tạo ra sao để khi viểt script em có thể chủ động hơn? |  |  | 2015-12-09 | Phát Danh | 2 fields này dùng để khai báo tên các khóa ngoại và contrainst. Hệ thống CDT tự động tạo. - Refname: trường hợp khóa ngoại với bảng khác - DefaultName: Contrainst default sinh khi có set giá trị default.
13 | New | Normal |  |  | Báo cáo tờ khai thuế GTGT |  | 2015-07-12 | Trần Nguyễn Chiến Thắng |  | Em thấy trong tài liệu phân tích có RadioButton để chọn theo quý hay tháng, và khi chấp nhận thì sẽ xuất hiện thêm nhiều tab báo cáo nữa. Em muốn hỏi dạng màn hình chuẩn có làm được vậy không, hay phải viết Plugin. |  |  | 2015-12-09 | Phát Danh | Trường hợp màn hình filter sử dụng radio cần sửa lại core, tương tự QA No.10. Còn dạng màn hình report nhiều tab đã xử lý rồi, tham khảo báo cáo 'Lập báo cáo tài chính (QĐ 15/2006-BTC)'
14 | New | Normal |  |  | Các hóa đơn |  | 2015-07-12 | Trần Nguyễn Chiến Thắng |  | Khi check chọn vào chịu thuế BVMT thì thông tin sẽ áp qua tab thuế BVMT. Cho em hỏi cái đó là dùng thêm Plugin hay là trong CDT đã hỗ trợ. |  |  | 2015-12-09 | Phát Danh | Sử dụng plugin, tham khảo plugin Vat hoặc TTDB
15 | New | Normal |  |  | Màn hình Cập nhật tờ khai thuế GTGT |  | 2015-12-17 | Trần Nguyễn Chiến Thắng |  | Em thấy trong tài liệu phân tích, khi check vào các ô Phụ thuộc mua vào bán ra thì sẽ enable cho nhập liệu các chỉ tiêu khác nhau bên dưới lưới. Em thấy bên mục kiểm tra dữ liệu nhập trong tài liệu thì có dòng nếu ChiTieu[40b] <= [40a] thì báo lỗi. Nhưng bên danh sách các ô ChiTieu enable lên cho nhập liệu thì ko thấy có 2 ô này. Như vậy em nên enable 2 ô này trong mọi trường hợp luôn phải không a?
[5 empty] | Màn hình cập nhật tờ khai thuế TTDB |  | 2016-11-01 | Nguyễn Thị Lệ Huyền |  | Nếu chưa khai báo tờ khai lần đầu nhưng thêm mới tờ khai bổ sung (tức là số lần in = 0): nhấn button Đọc tờ khai thì sẽ xảy ra như thế nào: Theo em nên có Input Check chỗ này. Vì chưa có tờ khai lần đâu nên chưa thể có lần bổ sung
[5 empty] | Màn hình cập nhật tờ khai thuế TTDB |  | 2016-11-01 | Nguyễn Thị Lệ Huyền |  | Nếu chưa khai lần đầu nhưng vẫn cố tình thêm mới tờ khai bổ sung: Nhấn lưu sẽ xử lý như thế nào ?