## Tasks
|  | Lên danh sách các công việc trong dự án (BA,DEV) |  | Mã | SOF.QP.04.F05
Lần BH/SĐ:
Ngày BH:
Yêu cầu cấp 1 | Yêu cầu cấp 2 | Mô tả chi tiết | Số công phân tích (h) | Số công code (h) | Số công test (h)
Quản lý tiền | Nghiệp vụ | - Thêm logo và chỉnh sửa header: Logo công ty nằm bên trái và thông tin công ty nằm bên phải. - Canh chỉnh layout report: theo guideline (lưu ý canh đều các control, không để qua trang khác). |  | 6
| Báo cáo |  |  | 3.6
Mua hàng | Nghiệp vụ |  |  | 3.6
| Báo cáo |  |  | 7.8
Công nợ phải trả | Nghiệp vụ |  |  | 4.8
| Báo cáo |  |  | 6
Bán hàng | Nghiệp vụ |  |  | 4.2
| Báo cáo |  |  | 9
Công nợ phải thu | Nghiệp vụ |  |  | 5.4
| Báo cáo |  |  | 6.6
Quản lý kho | Nghiệp vụ |  |  | 4.2
| Báo cáo |  |  | 5
Tài sản cố định | Nghiệp vụ |  |  | 2
| Báo cáo |  |  | 3
Chi phí giá thành | Nghiệp vụ |  |  | 2
| Báo cáo |  |  | 4
Thuế GTGT | Nghiệp vụ |  |  | 2
| Báo cáo |  |  | 6
Thuế Khác | Nghiệp vụ |  |  | 2
| Báo cáo |  |  | 4
Tổng hợp | Nghiệp vụ |  |  | 3
| Báo cáo |  |  | 7