## Tasks
|  | Lên danh sách các công việc trong dự án (BA,DEV) |  | Mã | SOF.QP.04.F05
Lần BH/SĐ:
Ngày BH:
Yêu cầu cấp 1 | Yêu cầu cấp 2 | Mô tả chi tiết | Số công phân tích (h) | Số công code (h) | Số công test (h)
Thuế thu giá trị gia tăng | Tờ khai thuế GTGT (Tab 1) | Theo tài liệu thiết kế |  | 40
| Khai giải trình, bổ sung GTGT (Tab 2) |  |  | 40
| Danh sách tờ khai thuế GTGT |  |  | 16
| Báo cáo khai giải trình, bổ sung GTGT |  |  | 24
| Báo cáo tờ khai thuế GTGT |  |  | 24
Thuế tiêu thu đặc biệt | Danh mục nhóm thuế TTDB |  |  | 5
| Danh sách bảng kê thuế TTDB bán ra |  |  | 12
| Cập nhật bảng kê thuế TTDB bán ra |  |  | 24
| Danh sách bảng kê thuế TTDB mua vào |  |  | 12
| Cập nhật bảng kê thuế TTDB mua vào |  |  | 24
| Danh sách tờ khai thuế TTDB |  |  | 20
| Cập nhật tờ khai thuế TTDB |  |  | 80
| Báo cáo tờ khai thuế TTDB |  |  | 24
| Báo cáo khai giải trình, bổ sung TTDB |  |  | 24
Thuế bảo vệ môi trường | Danh mục vật tư |  |  | 16
| Danh mục nhóm thuế BVMT |  |  | 16
| Cập nhật hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho |  |  | 24
| Cập nhật hóa đơn bán dịch vụ |  |  | 24
| Cập nhật hóa đơn hàng bán trả lại giảm giá |  |  | 24
| Cập nhật tờ khai thuế BVMT |  |  | 80