## Sheet1
SOW - HOÀNG TRẦN
Stt | Nhóm chức năng | Web | App | Xử lý Web | Xử lý App | Số công phân tích WEB (MH) | Số công Code WEB (MH) | Số công Test WEB (MH) | Số công phân tích APP (MH) | Số công Code APP (MH) | Số công Test APP (MH)
1 | HỖ trợ online | Hỗ trợ online |  | Viết mới - Màn hình chính hiện thông tin cuộc gọi đến/Đi: hiển thị các thông tin: người liên hệ, số dt, Khách hàng, địa chỉ, ghi chú 1 (Bỏ Email, Thời gian gọi) - Xử lý gọi: 0.5d - Xử lý kết thúc: 0.5d - Xử lý Giữ máy: 0.25d |  | 14 | 16 | 3
2 |  | Chuyển hướng cuộc gọi |  | Viết mới - Danh sách line nội bộ - Chuyển |  | 2 | 6 | 1
3 |  | Lịch sử cuộc gọi |  | Viết mới: 1d - Sử dụng số điện thoại gọi đến để lấy thông tin cuộc hiện tại. - Nếu không có cuộc gọi đển có thểm xem toàn bộ danh sách cuộc gọi - Download file ghi âm |  | 8 | 6 | 1
5 |  | Công nợ |  | Viết mới: 1d - Lấy ra công nợ bằng tiền,, công nợ vỏ/bình - Hạn mức công nợ từ Đối tượng |  | 8 | 8 4 | 1
6 |  | Thêm nhanh khách hàng |  | Viết mới: 1d - Nếu người liên hệ gọi đến không phải là khách hàng, nhưng tồn tại trong liên hệ thì khi khai báo thêm mới khách hàng, phải chọn người liên hệ + Thêm combo và 2 nút radio: Đối tượng chịu VAT mặc định (Load mặc định lên đơn hàng bán) + Bỏ không sử dụng Tab [Thông tin giao hàng] của Lavo, chuyển qua sử dụng chọn sơ đồ tuyền + Thêm combo: Đơn vị + Bặt buộc nhập: Đại chỉ, Số điện thoại, Email + Khi khai báo khách hàng trong CRM thí bắn qua Đối tượng + Thêm button [tuyến giao hàng]: để load mặc định tuyến giao hạng cho đối tượng và cho phép sửa lai khi lập đơn hàng hoặc phiếu điều phối. + thêm button [Người liên hệ] chọn từ Danh sách liên hệ + Sử dụng [Ghi chú 1]: để theo làm diện giải mặc định cho đối tượng, load mặc định lên đơn hàng bán hay hóa đơn bán hàng + Sử dụng [Mã phân tích 1]: để theo dõi nhóm khách hàng như Khách hàng công nợ; khách hàng thu tiền ngay... + Sử dụng [Hạn mức nợ cho phép]: để theo dõi công nợ khách hàng |  | 8 | 8 | 1.5
7 |  | Thêm nhanh đơn hàng |  | Viết mới: 1d + Gợi ý một đơn hàng gần nhất (kèm theo thông tin đơn vị) + Khi gọi màn hình thêm nhanh đơn hàng thì sẽ kiểm tra xem có tồn tại khách hàng chưa, nếu có thì OK, nếu không có thì cảnh báo tạo khách hàng trước + Thêm button: Chọn Tuyến giao giao hàng (Sơ đồ tuyến) => Lưu ý: Không sử dụng toàn bộ chức năng phân tuyến bên khách hàng LAVO , chỉ dùng lại danh mục sơ đồ tuyến, Danh mục địa điềm + Thêm combo: Đơn vị (Để theo dõi giao hộ) + Thêm checkbox: giao hàng kèm theo hóa đơn (lấy mặc định lên đơn hàng bán) + Button chọn [Đối tượng VAT] load mặc định từ đối tượng (Cho phép chỉnh sửa) + Diện giãi: Load mặc định từ [Ghi chú 1] bên đối tượng (Cho phép sửa lại) + Thêm datetime: Giờ giao hàng (Hiện tại đã có ngày giao hàng) -> Khi lập đơn hàng bán, thông tin ngày giao hàng được thiết lập cụ thể theo định dạng: giờ/phút/giây/dd/mm/yyyy + Sử dụng thông tin ghi chú để ghi nhận số tiền cọc, số lượng vỏ cọc |  | 8 | 8 | 1.5
8 |  | Chọn sơ đồ tuyến |  | Viết mới (Màn hình dùng chung hệ thống ERP) |  | 8 | 8 | 1.5
9 |  | Chọn đối tượng (Bảng OP) Chọn đối tượng (Bảng CRM) |  | Viết mới (Màn hình dùng chung hệ thống ERP): 0.5d |  | 4 | 4 | 1
10 |  | Chọn vật tư |  | Viết mới (Màn hình dùng chung hệ thống ERP): 0.5d |  | 4 | 4 | 1
11 | Gọi đến | Gọi đến |  | Viết mới: 2hrs - Xử lý Trả lời - Xử lý Từ chối |  | 2 | 2 | 0.5
12 | Danh mục liên hệ | Danh sách liên hệ |  | Viết mới: 0.5d |  | 4 | 4 | 1
13 |  | Cập nhật liên hệ |  | Viết mới: 1d - Nếu người dùng gọi đến chưa phải là khách hàng, nhưng đặt hàng, tạo khách hàng mới (Là công ty/Cá nhân). + Cá nhân: không tạo kèm liên hệ + Công ty: Tạo hoặc chọn liên hệ |  | 8 | 8 | 1.5
14 |  | Xem chi tiết liên hệ |  | Viết mới: 0.5d |  | 4 | 8 | 1
15 | Chưa điều phối | Danh sách phiếu chưa điều phối |  | Viết mới: 1d - Là danh sách những đơn hàng bán đã được duyệt - Cảnh báo bảng màu cho biết độ ưu tiên của đơn hàng giao: Hiện thị màu phân biệt thời gian lâu chưa đi giao hàng trên màn hình danh sách phiếu chưa điều phối: màu đỏ - còn <= 30 phút, màu vàng - còn 1 tiếng, màu xanh blue - còn 2 tiếng. (thời gian xác định = Thời gian hệ thống – thời gian giao hàng được call center thiết lập đơn hàng) - Có chức năng điều phối mặc định cho từng đơn hàng - Những đơn hàng đã điều phối hết không hiện ra - Bổ sung thông tin tìm kiếm theo tuyến |  | 8 | 8 | 1.5
16 |  | Thêm điều phối |  | Viết mới (Chỉ thêm mới): 1d - Điều phối cho phép lấy thông tin của đơn hàng, khi lưu phải lưu kèm mã đơn hàng cũ được xử lý giao hộ - Nếu [Nhân viên giao hàng] có thay đối so với mặc định trong Tuyến thì có thể chọn lại. - Nếu tuyến giao hàng có thay đổi so với đơn hàng thì có thể chọn lại - Cho phép nhập số lượng cần điều phối - Cho phép người dùng sử button +/- để nhập liệu - Trường hợp đơn hàng bán giao nhiều lần thì chọn button [In và nhập tiếp] và in phiếu giao hàng (Nếu chọn nút [In và đóng] thì muốn điều phối phải tìm lại đơn hàng để điều phối tiếp] - Trường hợp Đơn hàng chỉ giao 1 lần, chọn [In và đóng] đồng thời in phiếu giao hàng - Sau khi điều phối xong thì Phiếu điều phối chính là phiếu chuyển kho nội bộ - Cảnh báo nhân viên giao hàng còn nợ phiếu giao hàng - In kèm barcode |  | 8 | 8 | 1.5
17 |  | Chọn nhân viên giao hàng (Danh mục người dùng) |  | 0.5d |  | 4 | 4 | 1
18 | Đã điều phối | Danh sách phiếu đã điều phối | Danh phiếu nhập-xuất-chuyển | Viết mới: 0.5d Trên Web không load chừng từ của ứng dụng - Hiển thị thông tin: Khách hàng, ghi chú - Bổ sung thông tin tìm kiếm theo tuyến | Customize: - Dưới ứng dụng không được sửa phiếu chuyển kho nội bộ, nếu phiếu đó được lập từ web | 4 | 4 | 1 | 3 |  | 0.5
19 |  | Xem chi tiết phiếu đã điều phối |  | Viết mới: 0.5d |  | 4 | 8 | 1
20 |  | Cập nhật phiếu đã điều phối (Master) |  | Viết mới: 0.5d |  | 4 | 4 | 1
21 |  | Cập nhật phiếu đã điều phối (Detail) |  | Viết mới: 0.5d |  | 4 | 4 | 1
22 | Quét barcode thủ kho | Xác nhận đi |  | Viết mới: 0.5d - Khi thủ kho quét barcode thì sẽ Update lại thời giao nhân viên đi giao hàng vào phiếu điều phối - Trường hợp đã quét đi, nếu quét đi tiếp hiển thị confirm message |  | 4 | 8 4 | 1
23 |  | Xác nhận về |  | Viết mới: 1d - Khi thủ kho quét barcode thì sẽ Update lại thời giao nhân viên giao hàng về vào phiếu điều phối - Gọi màn hình phiếu xuất kho, cho phép nhập số lượng giao - Trường hợp quét về mà chưa quét đi hiển thị thông báo, nếu xác nhận là quên quét đi thì lấy thời gian lúc điều phối làm thời gian đi |  | 8 | 8 | 1.5
24 |  | Thủ kho xác nhận giao hàng về |  | Viết mới Customize thêm: - Khi xuất kho thì lấy [Mã hàng] theo bộ KIT để xuất - Xử lý xuất kho và nhập vỏ chung một màn hình |  | 4 | 8 | 1
|  |  | Cập nhật phiếu xuất kho |  | Customize: - Phiếu VCNB sinh từ Web thì không cho sửa, phiếu nhập và xuất cho sửa một số thông tin |  |  |  | 2 |  | 0.25
25 |  |  | Cập nhật hóa đơn bán hàng trả lại |  | - Lập phiếu hóa đơn hàng bán trả lại nếu phiếu xuất kho và thời gian thực giao lúc giao hàng về có chênh lệch nhau, để giải trừ công nợ. (Xử lý lọc các thông tin hóa đơn có chênh lệch và hoàn tất khi kế thừa) - Chọn vào button [Nhập kho] để lập phiếu nhập kho phần chênh lệch. |  |  |  | 2 |  | 0.5
26 |  |  | Cập nhật phiếu nhập kho |  | Customize: - Phiếu VCNB sinh từ Web thì không cho sửa, phiếu nhập và xuất cho sửa một số thông tin |  |  |  | 2 |  | 0.25
27 | Danh mục đối tượng | Danh sách khách hàng |  | Viết mới |  | 4 | 4 | 1
28 |  | Cập nhật khách hàng | Cập nhật đối tượng | - Viết mới + Thêm combo và 2 nút radio: Đối tượng chịu VAT mặc định (Load mặc định lên đơn hàng bán) + Bỏ không sử dụng Tab [Thông tin giao hàng] của Lavo, chuyển qua sử dụng chọn sơ đồ tuyền + Thêm checkbox: ngưng sử dụng + Thêm checkbox: giao hàng kèm theo hóa đơn (lấy mặc định lên đơn hàng bán) + Bặt buộc nhập: Đại chỉ, Số điện thoại, Email + Khi khai báo khách hàng trong CRM thí bắt qua Đối tượng + Thêm button [tuyến giao hàng]: để load mặc định tuyến giao hạng cho đối tượng và cho phép sửa lai khi lập đơn hàng hoặc phiếu điều phối. + Chuyển textbox [Người liên hệ] thành button chọn từ Danh sách liên hệ + Sử dụng [Ghi chú 1]: để theo làm diện giải mặc định cho đối tượng, load mặc định lên đơn hàng bán hay hóa đơn bán hàng + Sử dụng [Mã phân tích 1]: để theo dõi nhóm khách hàng như Khách hàng công nợ; khách hàng thu tiền ngay... + Sử dụng [Hạn mức nợ cho phép]: để theo dõi công nợ khách hàng | Customize: - Thêm combo và 2 nút radio: Đối tượng chịu VAT (Load mặc định lên đơn hàng bán) - Bỏ không sử dụng Tab [Thông tin giao hàng] của Lavo, chuyển qua sử dụng chọn sơ đồ tuyền - Thêm checkbox: ngưng sử dụng - Thêm checkbox: giao hàng kèm theo hóa đơn (lấy mặc định lên đơn hàng bán) - Bặt buộc nhập: Đại chỉ, Số điện thoại, Email - Kiểm tra checkbox [Khách hàng] thì bắt dữ liệu qua bảng CRM - Thêm combo [tuyến giao hàng]: để load mặc định tuyến giao hạng cho đối tượng và cho phép sửa lai khi lập đơn hàng . - Sử dụng [Ghi chú 1]: để theo làm diện giải mặc định cho đối tượng, load mặc định lên đơn hàng bán hay hóa đơn bán hàng - Sử dụng [Mã phân tích 1]: để theo dõi nhóm khách hàng như Khách hàng công nợ; khách hàng thu tiền ngay... - Sử dụng [Hạn mức nợ cho phép]: để theo dõi công nợ khách hàng | 8 | 12 | 1.5 | 8 |  | 1
29 |  | Xem chi tiết khách hàng |  | Viết mới: 0.5d |  | 4 | 4 | 1
30 |  | Chọn liên hệ |  | Viết mới (Màn hình dùng chung hệ thống CRM): 0.5d |  | 4 | 8 | 1
31 | Danh sách đơn hàng bán | Danh sách đơn hàng bán | Danh sách đơn hàng bán | 0.5d '- Convert ERP8 -> ERP9 - Customize thêm: + Lưới hiển thêm cột: Tuyến giao hàng (Sơ đồ tuyến), Đơn vị, trạng thái đơn hàng, tên nhân viên giao hàng + Thêm chức năng lập nhanh đơn hàng giao hộ: gọi đến cập nhật đơn hàng và cho phép chọn lại đối tượng | Customize: + Lưới hiển thêm cột: Tuyến giao hàng (Sơ đồ tuyến) | 4 | 8 | 1 | 2 |  | 0.5
32 |  | Cập nhật đơn hàng bán | Cập nhật đơn hàng bán | - Convert ERP8 -> ERP9 - Customize thêm: + Thêm button: Chọn Tuyến giao giao hàng (Sơ đồ tuyến) => Lưu ý: Không sử dụng toàn bộ chức năng phân tuyến bên khách hàng LAVO , chỉ dùng lại danh mục sơ đồ tuyến, Danh mục địa điềm + Thêm combo: Đơn vị (Để theo dõi giao hộ) + Thêm checkbox: giao hàng kèm theo hóa đơn (lấy mặc định lên đơn hàng bán) + Button chọn [Đối tượng VAT] load mặc định từ đối tượng (Cho phép chỉnh sửa) + Diện giãi: Load mặc định từ [Ghi chú 1] bên đối tượng (Cho phép sửa lại) + Thêm datetime: Giờ giao hàng (Hiện tại đã có ngày giao hàng) -> Khi lập đơn hàng bán, thông tin ngày giao hàng được thiết lập cụ thể theo định dạng: giờ/phút/giây/dd/mm/yyy + Sử dụng thông tin ghi chú để ghi nhận tiền cọc, số lượng vỏ cọc + Quản lý thời gian lập đơn hàng: lưu trữ thêm Giờ, phút và giây + Button [Đối tượng]: chọn đối tượng từ danh sách + Button [Mặt hàng]: Chọn mặt hàng từ Danh sách | Customize: - Thêm combo: Tuyến giao giao hàng (Sơ đồ tuyến) => Lưu ý: Không sử dụng toàn bộ chức năng phân tuyến bên khách hàng LAVO , chỉ dùng lại danh mục sơ đồ tuyến, Danh mục địa điềm. - Thêm checkbox: giao hàng kèm theo hóa đơn (lấy mặc định lên đơn hàng bán) - Đối tượng VAT load mặc định từ đối tượng (Cho phép chỉnh sửa) - Diện giãi: Load mặc định từ [Ghi chú 1] bên đối tượng (Cho phép sửa lại) - Thêm datetime: Giờ giao hàng (Hiện tại đã có ngày giao hàng) -> Khi lập đơn hàng bán, thông tin ngày giao hàng được thiết lập cụ thể theo định dạng: giờ/phút/giây/dd/mm/yyy + Sử dụng thông tin ghi chú để ghi nhận tiền cọc, số lượng vỏ cọc - Quản lý thời gian lập đơn hàng: lưu trữ thêm Giờ, phút và giây | 8 | 8 | 1.5 | 8 |  | 1
33 |  | Xem chi tiết đơn hàng bán |  | Viết mới: 1d |  | 8 | 8 | 1
34 |  | Thiết lập - CRM |  | 1d |  | 8 | 8 | 1
35 | Danh mục người dùng |  | Cập nhật người dùng |  | 0.25d Customize: Bổ sung 2 trường textbox SIPID và Password: cho người dùng đăng nhập CRM |  |  |  | 2 |  | 0.25
37 | Danh mục địa điểm |  | Danh mục địa diểm | 0.25d | Lấy nguồn từ Lavo |  |  |  | 2 |  | 0.25
38 |  |  | Cập nhật địa điểm | 0.25d | Lấy nguồn từ Lavo |  |  |  | 2 |  | 0.25
39 | Danh mục sơ đồ tuyến |  | Danh sách sơ đồ tuyến |  | - lấy nguồn từ Lavo (Có In sơ đồ tuyền) - Customize thêm: Column [Nhân viên giao hàng] Hiển thị thông tin tên nhân viên giao hàng |  |  |  | 2 |  | 0.25
40 |  |  | Cập nhật sơ đồ tuyền |  | - Lấy nguồn từ Lavo - Customize thêm: combo chọn [Nhân viên giao hàng] |  |  |  | 2 |  | 0.25
41 | Quét barcode thủ quỹ |  | Xác nhận thủ quỹ |  | Viết mới: - Xác nhận của thủ quỹ: lưu trữ thêm Giờ, phút và giây - Thêm màn hình mới: gắn link vào module T - Thủ quỹ Quét barcode: gọi nhanh cảnh báo, nếu OK thì gọi nhanh đến màn phiếu thu, update thời gian hoàn thành phiếu điều phối |  |  |  | 8 |  | 1
42 | Phiếu thu |  | Cập nhật phiếu thu tiền |  | Customize: 1.25d - Khi thủ quỹ xác nhận về thì xác nhận có thu tiền hay không? Nếu có gọi ra phiếu thu + Đọc barcode tạo thông tin phiếu thu + Tiền cọc tự hạch toán 2 dòng + Lấy tiền hàng từ hóa đơn bán hàng + Xác nhận hoàn tất phiếu điều phối (VCNB) - Cho phép kế thừa lại hóa đơn bán , nếu thu tiền cũa những hóa đơn khac |  |  |  | 4 |  | 1
43 | Đơn hàng bán |  | Duyệt đơn hàng |  | Customize: - Khi duyệt kiểm tra nếu 2 đơn hàng được duyệt cùng một lúc khác khách hàng thì phải cảnh báo => chỉ duyệt duy nhật một khách hàng và nhiều đơn hàng của khách hàng - Khi duyệt sẽ gọi nhanh Màn hình hóa đơn bán hàng nếu khách hàng có chọn [Giao hàng kèm theo hóa đơn], chuyển dữ liệu của khách hàng và các đơn hàng được duyệt qua [Hóa đơn bán hàng]. - Khi duyệt phải cập nhật thời gian duyệt đơn hàng (Giờ, phút, gậy theo dõi KPI nhân viên) |  |  |  | 4 |  | 1
44 | Hóa đơn bán hàng |  | Cập nhật hóa đơn bán hàng |  | Customize: - Lưu thời gian giờ phút giây lập hóa đơn bán hàng - Khi hóa đơn bán hàng được lập thì phải lưu vết của đơn hàng đã duyệt - Khi chọn [Đối tượng] trong hóa đơn bán hàng thì [Đối tượng VAT] sẽ load lên mặc định như đã thiết lập trong danh mục đối tượng - Trường hợp mở màn hình tự động khi duyệt đơn hàng, lấy các thông tin khách hàng và các đơn hàng được duyệt |  |  |  | 4 |  | 1
45 | Báo cáo | Danh sách khách hàng ngưng sử dụng |  | Báo cáo mới |  | 8 | 8 | 1
46 |  | Báo cáo khách hàng mới theo nhân viên (Theo tháng) |  | Báo cáo mới |  | 8 | 8 | 1
47 |  |  | Báo cáo tổng hợp công nợ vỏ theo nhóm khách hàng |  | Báo cáo mới - Kho |  |  |  | 8 |  | 1
48 |  |  | Báo cáo chi tiết công nợ vỏ theo nhóm khách hàng |  | Báo cáo mới - Kho |  |  |  | 8 |  | 1
49 |  |  | Chỉ tiêu công nợ |  | Báo cáo mới - Kế toán |  |  |  | 8 |  | 1
50 |  | Báo cáo thống kê thời gian |  | Báo cáo mới |  | 8 | 12 | 1
51 |  | Báo cáo khách hàng không phát sinh đơn hàng |  | Báo cáo mới |  | 8 | 12 | 1