## Trợ giúp
Hướng dẫn sử dụng tài liệu
Sheet [Yêu cầu]
|  | Tên tiêu đề | Diễn giải | Ghi chú
|  | Bước | CON Mô tả bước trong tài liệu khảo sát
|  | Tính năng | CON liệt kê các yêu cầu của khách hàng
|  | Mô tả | CON mô tả chi tiết từng yêu cầu
|  | Độ ưu tiên | CON câp nhật độ ưu tiên của các yêu cầu này, danh sách độ ưu tiên từ 1->5, thấp nhất là 1, cao nhất là 5
|  | Bổ sung (Có/Không) | Sau khi họp xong thì BA sẽ cập nhật cột này là Có bổ sung yêu cầu này hay không | Có: BA tiến hành lên kế hoạch bổ sung Không: BA không thực hiện
|  | Giải pháp của BA | Sau khi họp xong thì BA sẽ cập nhật giải pháp và gửi lại cho CON | Nếu dự án không có họp để CON giải thích nghiệp vụ thì BA cập nhật giải pháp và gửi lại cho CON
|  | Deadline | Sau khi họp xong thì BA sẽ cập nhật Deadline và gửi lại cho CON | Nếu dự án không có họp để CON giải thích nghiệp vụ thì BA cập nhật deadline và gửi lại cho CON
|  | Ý kiến của CON | CON phản hồi sua khi BA gửi giải pháp và deadline
|  | Xác nhận lần 1 | CON xác nhận giải pháp lần 1
|  | Ngày xác nhận lần 1 | Ngày CON xác nhận giải pháp lần 1
|  | Xác nhận lần 2 | CON xác nhận giải pháp lần 2
|  | Ngày xác nhận lần 2 | Ngày CON xác nhận giải pháp lần 2
|  | Xác nhận lần 3 | CON xác nhận giải pháp lần 3
|  | Ngày xác nhận lần 3 | Ngày CON xác nhận giải pháp lần 3
Sheet [Mô tả]
- Mục đích: thể hiện nghiệp vụ xử lý
|  | Xử lý | Nghiệp vụ/Báo cáo | Tiêu chí | Ghi chú
|  | Đầu vào | Báo cáo | Cung cấp mẫu báo cáo | Kèm theo mẫu
Diễn giải các cột trên báo cáo liên quan đến công thức, thành tiền, tính toán
Cung cấp tiêu thức lọc, in liên quan đến báo cáo này
|  | Đầu ra | Báo cáo | Báo cáo này có xuất excel trực tiếp từ chương trình không? | Có nút xuất excel trong màn hình in báo cáo
*** Cột màu xanh là CON điền
*** Cột màu cam là BA điền
Note on E5: admin: Bước trong tài liệu khảo sát

## Yêu cầu
Danh sách yêu cầu chỉnh sửa phần mềm
STT | Bước | Tính năng | Sheet Spec | Độ ưu tiên | Bổ sung (Có/Không) | Giải pháp của BA | Deadline | Ý kiến của CON | Xác nhận lần 1 | Ngày xác nhận lần 1 | Xác nhận lần 2 | Ngày xác nhận lần 2 | Xác nhận lần 3 | Ngày xác nhận lần 3
1 | 1 | - Tạo mới và truy vấn HelpDesk. |  |  |  | - Sử dụng nghiệp vụ [Yêu cầu] cho Truy vấn helpdesk |  | OK
2 | 2 | - Liên quan đến khách nào, dự án nào? Cho phép chọn 1 hoặc nhiều liên hệ của khách kèm email, điện thoại (nếu có) |  |  |  | - Bổ sung lấy mã phân tích dự án để bổ sung chọn dự án. - Mô tả vấn đề cho phép đính kèm file, hình ảnh =>Các tính năng này đã phát triển - Cho phép chọn 1 hoặc nhiều liên hệ của khách kèm email, điện thoại (nếu có) => Đã cho chọn nhiều khách hàng (trong khách hàng có Liên hệ) |  | Bổ sung cho phép chọn 1 or nhiều liên hệ của khách hàng
3 | 3 | - Mô tả vấn đề cho phép đính kèm file, hình ảnh. Bổ sung cho phép chọn MPT dự án. Lấy dữ liệu từ MPT OP | [5 empty] | BS thiết lập chọn MPT dự án để gọi lên combobox
4 | 4 | - Thể hiện được các ngày: Ngày khởi tạo, Deadline mong muốn, Deadline xử lý, Deadline thực tế hoàn thành |  |  |  | - Sửa nghiệp vụ [Yêu cầu]: bổ sung thêm các thông tin yêu cầu nếu chưa có, thêm phân loại cần thiết - Bổ sung chức năng [Follow] - Bổ sung xử lý Add task và bắn qua QLCV -> Ưu tiên sau, làm chung với QLCV |  | OK
5 | 5 | - Thời gian thực hiện (số giờ thực tế thực hiện) Estimate, người tham khảo thông tin (nếu có). 02 cột: số giờ của nhân viên điền, số giờ của quản lý điền | [5 empty] | OK
6 | 6 | - Các trạng thái của HelpDesk: New, In process, Pending, Closed, Cancel, ReOpen… | [5 empty] | OK
7 | 7 | - Thể hiện nhân viên nhập liệu, người theo dõi, người được gán | [5 empty] | OK
8 | 8 | - Comment cho HelpDesk | [5 empty] | OK, xem xét thêm tính năng gửi email khi có notes mới
9 | 9 | - Phân loại HelpDesk: Support, Bug/Issue, Complain, New function, Quotation | [5 empty] | OK
10 | 10 | - Các phân loại HelpDesk cho phép chọn các checkbox sau: Is common, Repeat Problem, Dừng chương trình | [5 empty] | OK
11 | 12 | - Quản lý danh sách các HelpDesk | [5 empty] | OK
12 | 18 | Ghi nhận thông tin HelpDesk dừng chương trình(có màu riêng cho loại này) , thời gian xử lý từng item | [5 empty] | OK
13 | 29 | Phân loại nhu cầu: đối tác, nhu cầu SME, nhu cầu ERP,… | [5 empty] | Gom chung với phân loại helpdesk
14 | 11 | Gửi email cho các nhân sự liên quan trong các trường hợp: - Khi tạo HelpDesk - Khi HelpDesk đã tạo nhưng SOF không vào điền Deadline xử lý (sau 1 khoảng thời gian ấn định) - Khi Deadline của người xử lý > Deadline của người nhập HelpDesk - Khi có comment mới - Khi thay đổi trạng thái của HelpDesk (New, In Procees, Pending..) - Khi đến Deadline mà chưa Close - Khi ReOpen HelpDesk |  |  |  | - Gửi mail khi thay đổi các trạng thái như yêu cầu (các đối tượng liên quan nội bộ và khách hàng) -> Các yêu cầu gửi mail tự động tạm thời chưa xử lý giai đoạn này, sẽ làm sau. - Trường hợp gửi mail cho khách hàng sẽ dựa trên phân loại (ví dụ :Complain) để gửi |  | Tạm thời chưa làm
15 | 17 | Bổ sung thông tin ghi nhận HelpDesk nào gấp, ưu tiên thì hệ thống tự động gửi mail cho quản lý nắm thông tin | [5 empty] | - Ưu tiên vấn đề này. Nếu trạng thái là complain sẽ gửi email cho danh sách follower
16 | 22 | Gửi email cho người liên hệ của khách hàng (theo mẫu) về việc ASOFT ghi nhận HelpDesk và ngày hẹn ngày xử lý vấn đề theo cam kết với từng khách | [5 empty] | Gửi bằng tay theo template, temp sẽ lấy một số trường chính ra để diễn giải cho nội dung của vấn đề
17 | 13 | - Báo cáo danh sách help tạo mới trong ngày gửi mail cho quản lý |  |  |  | - Truy vấn trong màn hình tìm kiếm và cho xuất excel thể hiện các yêu cầu này |  | OK
18 | 14 | - Báo cáo danh sách HelpDesk đã xử lý trong ngày, tuần, tháng | [5 empty] | OK
19 | 15 | - Báo cáo danh sách HelpDesk chưa xử lý xong, trễ deadline theo qui định đã cam két với CON/CAR vào cuối ngày | [5 empty] | Lọc theo điều kiện Deadline > today
20 | 20 | Thông kê danh sách các HelpDesk phát sinh trong ngày theo tổng hợp và chi tiết từng dự án | [5 empty] | Lọc theo dự án và ngày khởi tạo helpdesk
21 | 16 | - Báo cáo các HelpDesk reopen, ghi nhân thông tin reopen bao nhiêu lần, nôi dung từng lần reopen |  |  |  | Làm báo cáo mới |  | OK
22 | 19 | Báo cáo tổng thời gian đã xử lý HelpDesk theo nhân viên
23 | 21 | Thông kê danh sách các HelpDesk trễ deadline, có cảnh báo gửi mail cho nhân viên và quản lý biết đang trễ những HelpDesk nào |  |  |  | - Gửi mail cuối ngày các ticket trễ trong ngày -> ưu tiên sau |  | OK
24 | 23 | - Trong email gửi cho khách hàng có link để khách hàng có thể đánh giá các cấp độ dịch vụ của ASOFT: Rất tốt, Tốt, Bình Thường, Tệ, Rất tệ. - Trường hợp KH có đánh giá thì hệ thống sẽ phản hồi về email của người tạo và tiếp nhận HelpDesk. Nếu KH đánh giá ở 2 mức thấp nhất thì hệ thống tự động gửi email về toàn bộ nhân viên của công ty về sự đánh giá của KH đối với dịch vụ CSKH |  |  |  | - Gửi mail cho khách hàng khi hoàn tất yêu cầu của khách hàng kèm theo link đánh giá (theo mẫu) - Màn hình khách hàng đánh giá - Gửi mail cho các đối tượng liên quan khi khách hàng đánh giá |  | ỌK, sửa lại quy định close vấn đề. CAR phải close vấn đề để hệ thống gửi email cho khách hàng.
25 | 24 | - Thời gian bắt đầu và kết thúc của bảo hành sản phẩm |  |  |  | - Màn hình [Đơn hàng bán] bổ sung phân loại (Hợp đồng và đơn hàng) để quản lý. - Phân loại là Hợp đồng thì load các thông tin bên lên và lưu xuống bảng khác - Đính MPT để quản lý mã số hợp đồng. Lưu ý: có add sản phẩm để theo dõi |  | OK
26 | 25 | - Thời gian bắt đầu và kết thúc của hợp đồng bảo trì, giá trị | [5 empty] | OK
27 | 26 | - Thời gian bắt đầu và kết thúc của phụ lục, giá trị | [5 empty] | OK
28 | 27 | Tìm kiếm nhanh thông tin khách hàng thông qua các tiêu chí: điện thoại, email, tên, ngành nghề,… |  |  |  | Đã xử lý vấn đề này (search nâng cao) |  | OK
29 | 28 | Lên lịch điện thoại/ gửi mail... ngay tại đầu mối (thêm mới tại màn hình đầu mối) |  |  |  | CRM hiện tại đã OK |  | OK
30 | 33 | Thiết lập bảng phân rã tính năng theo nhiều gói: STD, PRO, ENT. Khi người dùng báo giá chỉ việc chọn theo gói và theo phân hệ. |  |  |  | Sử dụng chức năng đính kèm |  | OK
31 | 34 | Thiếp lập nhiều template báo giá, người dùng chỉ chọn và báo giá trực tiếp trên phần mềm. | [5 empty] | OK
32 | 35 | Duyệt báo giá theo nhiều cấp |  |  |  | Bổ sung chức năng duyệt |  | OK, theo chuẩn duyệt tất cả các loại phiếu
33 | 39 | Khi gửi mail chưa liên kết tự động với địa chỉ email của khách hàng |  |  |  | Bổ sung lấy địa chỉ email của khách hàng khi gửi mail |  | OK
34 | 40 | Khi tạo báo giá từ cơ hội, trên màn hình báo giá phải hiện thị cả thông tin tên cơ hội thay vì người dùng phải chọn lại |  |  |  | Bổ sung hiển thị thông tin cơ hội khi tạo phiếu báo giá |  | Bug
35 | 41 | Trong phần đầu mối thêm trường "khu vực, thị trường" để dễ quản lý thông tin |  |  |  | Sử dụng mã phân tích đối tượng CI để đưa vào CRM |  | OK
36 | 42 | Trong phần cơ hội và báo giá: ngoài lưới cho hiển thị trường giá trị chi tiết từng dòng và tổng. Hiện tại lick vào bên trong mới xem được. |  |  |  | Bổ sung hiển thị cột tổng tiền lên lưới tìm kiếm |  | OK
37 | 43 | Trong phần cơ hội, trên các tiêu chí lọc, cho lọc thời gian: từ ngày nào đến ngày nào. |  |  |  | Đã xử lý vấn đề này (search nâng cao) |  | OK
38 | 45 | Dựng tổng đài và sử dụng 2C của ASOFT |  |  |  | - Liên liên hệ NCC tổng đài để làm việc về việc dựng Server tổng đài - Tích hợp xử lý tổng đài qua CRM |  | OK, liên hệ NCC tổng đài dựng tổng đài
39 | 46 | Khi có cuộc gọi đến hiển thị các thông tin: - Thông tin người liên hệ (nếu có) - Thông tin khách hàng - Phân loại KH (A, B, C, D) - Nhóm dịch vụ đang sử dụng (bảo hành, bảo trì, từng lần…) | [5 empty] | Sử dụng MPT Object để PL nhóm KH ABCD, nhóm dịch vụ KH đang sử dụng
40 | 47 | History: - Ghi âm tất cả các cuộc gọi - Lịch sử các cuộc gọi đến, đi - Thống kê thời gian cuộc gọi đi, đến theo từng line | [5 empty] | OK
41 | 48 | - Danh sách các HelpDesk hỗ trợ trong tháng theo nhân viên, theo khách |  |  |  | - Truy vấn trong màn hình tìm kiếm và cho xuất excel thể hiện các yêu cầu này |  | OK
42 | 49 | - Danh sách các khách phản hồi complain theo luồng xanh, luồng đỏ theo theo tháng | [5 empty] | Lưu điểm phản hồi của khách hàng khi KH đánh giá. Nếu khách không phản hồi đánh giá mặc định giá trị null
43 | 50 | - Báo cáo thống kê các yêu cầu Customize 1 dự án | [5 empty] | OK, lọc theo tiêu chí khách hàng và phân loại helpdesk
44 | 51 | - Danh sách HelpDesk theo phân loại theo tháng | [5 empty] | OK lọc
45 | 52 | - Danh sách các HelpDesk hỗ trợ không đúng deadline |  |  |  | Làm chung 1 báo cáo mới |  | OK, lọc nâng cao
46 | 53 | -Báo cáo thống kê các lỗi, yêu cầu trễ deadline của từng dự án | [5 empty] | OK, lọc nâng cao
47 | 54 | - Báo cáo chi tiết thống kê số lỗi trong 1 dự án ( khi in có thể chọn nhiều dự án) |  |  |  | Làm chung 1 báo cáo mới |  | OK, lọc nâng cao
48 | 55 | - Báo cáo thống kê số lỗi, yêu cầu nhóm theo nhân viên, nhóm theo dự án | [5 empty] | OK, lọc nâng cao
49 | 56 | -Báo cáo thời gian xử lý 1 lỗi, yêu cầu hoặc nhiều từ dự án ( thời gian CON nhập yêu cầu, thời gian SOF phản hồi deadline, thời gian SOF xử lý, thời gian CON xử lý hoàn tất yêu câu) |  |  |  | Yêu cầu gửi mẫu |  | Yêu cầu CON gửi mẫu báo cáo
50 | 57 | -Báo cáo thống kê kết quả CON kiểm tra 1 vấn đề sau khi SOF phản hồi xử lý hoàn tất | [5 empty] | Yêu cầu CON gửi mẫu báo cáo
51 | 58 | Báo cáo so sánh cơ hội tuần này với tuần trước, kỳ này và kỳ trước...: số lượng, giá trị,… |  |  |  | Làm báo cáo mới |  | Yêu cầu SAL gửi mẫu báo cáo
52 | 61 | Báo cáo chi tiết kết quả thực hiện chiến dịch hàng tuần, hàng tháng,… theo nhân viên. | [5 empty] | Yêu cầu SAL gửi mẫu báo cáo
53
Note on B2: admin: Bước trong tài liệu khảo sát

## TaskList
[12 empty] | Mã | SOF.QP.04.F05
Lần BH/SĐ:
Ngày BH:
STT | Module | Task | Bước tương ứng bên file Yêu cầu | Chi tiết tiến độ công việc | Tỷ lệ hoàn thành | Note | BA Phụ trách | DEV Phụ trách | Số công prototype (h) | Số công phân tích (h) | Số công code (h) | Số công test (h) | Ghi chú
1 | Yêu cầu | Bổ sung lấy mã phân tích dự án để bổ sung chọn dự án. | 3 | - Mới thêm Layout và Item. - Tài liệu liên quan: CRMF2082_Xem chi tiết yêu cầu.[Version 7.0] CRMF2081_Cập nhật yêu cầu [Version 5.0] | 10% |  | Tấn Đạt | DEV1
2 |  | Bổ sung cho phép chọn 1 or nhiều liên hệ của khách hàng | 2 | - Đã làm hoàn chỉnh - Tài liệu liên quan: CRMF2082_Xem chi tiết yêu cầu. [Version 6] CRMF9002_Chọn liên hệ. [Version 5] | 100% |  | Tấn Đạt | DEV1
3 |  | BS thiết lập chọn MPT dự án để gọi lên combobox | 3 | -Mới thêm Layout và Item và Input. -Tài liệu liên quan: CRMF0011_Thiết lập mã phân tích dự án[Ver 1] CRMF0011_Thiết lập mã phân tích [Ver 1] | 20% |  | Tấn Đạt | DEV1
4 |  | Sửa nghiệp vụ [Yêu cầu]: bổ sung thêm các thông tin yêu cầu nếu chưa có, thêm phân loại cần thiết | 4;5;7;9;10 | - Đã làm hoàn chỉnh - Tài liệu liên quan: CRMF2082_Xem chi tiết yêu cầu.[Version 5] CRMF2080_Danh mục yêu cầu [Version 3] CRMF2081_Cập nhật yêu cầu [Version 4] Folder Script DB | 100% |  | Tấn Đạt | DEV1
5 |  | Bổ sung chức năng [Follow] |  |  |  |  | Phượng | DEV1
6 |  | Bổ sung xử lý Add task và bắn qua QLCV |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1
7 |  | Nếu trạng thái là complain sẽ gửi email cho danh sách follower |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1
8 |  | Bổ sung xuất excel màn hình [Yêu cầu] |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1 |  |  |  |  | Truy vấn trong màn hình tìm kiếm và cho xuất excel thể hiện các yêu cầu này
9 |  | Gửi mail cho khách hàng khi hoàn tất yêu cầu của khách hàng kèm theo link đánh giá (theo mẫu) |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1
10 |  | Màn hình khách hàng đánh giá |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1
11 | Đơn hàng bán | Màn hình [Đơn hàng bán] bổ sung phân loại (Hợp đồng và đơn hàng) để quản lý |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1
12 |  | Tạo bảng quản lý Hợp đồng riêng tách với [Đơn hàng bán] |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1 |  |  |  |  | Phân loại là Hợp đồng thì load các thông tin bên lên và lưu xuống bảng khác Lưu ý: có add sản phẩm để theo dõi
13 |  | Đính MPT để quản lý mã số hợp đồng. |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1
14 | Common | Bổ sung chức năng duyệt |  |  |  |  | Phượng | DEV1
15 | Common | Bổ sung lấy địa chỉ email của khách hàng khi gửi mail |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1
16 |  | Bổ sung hiển thị thông tin cơ hội khi tạo phiếu báo giá |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1
17 |  | Sử dụng mã phân tích đối tượng CI để đưa vào CRM |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1
18 |  | Bổ sung hiển thị cột tổng tiền lên lưới tìm kiếm |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1
19 |  | Tích hợp xử lý tổng đài qua CRM |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1
20 |  | Sử dụng MPT Object để PL nhóm KH ABCD, nhóm dịch vụ KH đang sử dụng |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1
21 |  | Lưu điểm phản hồi của khách hàng khi KH đánh giá. |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1
22 | Báo cáo | Báo cáo thời gian xử lý 1 lỗi, yêu cầu hoặc nhiều từ dự án ( thời gian CON nhập yêu cầu, thời gian SOF phản hồi deadline, thời gian SOF xử lý, thời gian CON xử lý hoàn tất yêu câu) |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1
23 |  | Báo cáo thống kê kết quả CON kiểm tra 1 vấn đề sau khi SOF phản hồi xử lý hoàn tất |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1
24 |  | Báo cáo so sánh cơ hội tuần này với tuần trước, kỳ này và kỳ trước...: số lượng, giá trị,… |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1 |  |  |  |  | So sánh cơ hội nhiều kỳ So sánh cơ hội nhiều tuần
25 |  | Báo cáo chi tiết kết quả thực hiện chiến dịch hàng tuần, hàng tháng,… theo nhân viên. |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1 |  |  |  |  | Báo cáo chiến dịch
26 |  | Báo cáo các HelpDesk reopen, ghi nhân thông tin reopen bao nhiêu lần, nôi dung từng lần reopen |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1
27 |  | Báo cáo tổng thời gian đã xử lý HelpDesk theo nhân viên |  |  | 0% |  | Tấn Đạt | DEV1
[10 empty] | 0 | 0 | 0
[9 empty] | Tổng | 0 | MH
[10 empty] | 0 | MM
0
0
0
Note on C9: Lê Phát Danh: Tham khảo chi tiết bên sheet [Yêu cầu]
Note on C15: Lê Phát Danh: Gửi mail cho các đối tượng liên quan khi khách hàng đánh giá
Note on C23: Lê Phát Danh: Cơ hội Báo giá

## Mô tả
Mô tả chi tiết yêu cầu
| Đầu vào | Xử lý | Đầu ra
Note on A1: Tính năng này dùng để làm gì ...

## So sánh cơ hội nhiều kỳ
BÁO CÁO SO SÁNH CƠ HỘI NHIỀU KỲ
[5 empty] | Từ kỳ: 01/2017 |  | Đến kỳ: 12/2017
stt | Cơ hội | Thời gian
|  | Tháng 1 | Tháng 2 | Tháng 3 | Tháng 4 | Tháng 5 | Tháng 6 | Tháng 7 | Tháng 8 | Tháng 9 | Tháng 10 | Tháng 11 | Tháng 12 | Tổng cộng
1 | Nguyễn văn A
| Số lượng | [12 empty] | 0
| Giá trị | [12 empty] | 0
2 | Nguyễn văn B
| Số lượng | [12 empty] | 0
| Giá trị | [12 empty] | 0
3 | Nguyễn văn C
| Số lượng | [12 empty] | 0
| Giá trị | [12 empty] | 0
PHÒNG SAL
| Số lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Giá trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## So sánh cơ hội nhiều tuần
BÁO CÁO SO SÁNH CƠ HỘI NHIỀU TUẦN TRONG THÁNG…
Từ tuần: 1 Đến tuần: 4
stt | Cơ hội | Tháng 12/2017
|  | Tuần 1 | Tuần 2 | Tuần 3 | Tuần 4 | Tổng cộng
1 | Nguyễn văn A
| Số lượng |  |  |  |  | 0
| Giá trị |  |  |  |  | 0
2 | Nguyễn văn B
| Số lượng |  |  |  |  | 0
| Giá trị |  |  |  |  | 0
3 | Nguyễn văn C
| Số lượng |  |  |  |  | 0
| Giá trị |  |  |  |  | 0
PHÒNG SAL
| Số lượng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Giá trị | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Báo cáo chiến dịch
BÁO CÁO KẾT QUẢ CHIẾN DỊCH THEO NHÂN VIÊN
|  |  | Từ ngày: ………….. |  | Đến ngày: ……………..
stt | Nhân viên | Số lượng cơ hội |  | Hợp đồng |  | Doanh thu |  | Ghi chú
|  | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế | Kế hoạch | Thực tế
1 | Nguyễn văn A
2 | Nguyễn văn B
3 | Nguyễn văn C
| PHÒNG SAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0