## Tasks
|  |  |  | Lên danh sách các công việc trong dự án (BA,DEV) | [5 empty] | Mã | SOF.QP.04.F05
Lần BH/SĐ:
Ngày BH:
STT | Module | Nhóm | Task | Mô tả/Giải pháp | BA Phụ trách | DEV Phụ trách | Số công prototype(h) | Số công phân tích (h) | Số công code (h) | Số công test (h) | Ghi chú
1 | CI, S | ERP9 | CLOUD đã xử lý dùng chung -> convert từ CLOUD qua ERP9 | Danh sách tài khoản |  | Luân
2 |  |  |  | Loại tiền tệ |  | Luân
3 |  |  |  | Nhóm Thuế |  | Luân
4 |  |  |  | Quốc gia |  | Luân
5 |  |  |  | Vùng |  | Luân
6 |  |  |  | Tỉnh-Thành phố |  | Luân
7 |  |  |  | Loại mã đối tượng tắng tự động |  | Luân
8 |  |  |  | Loại đối tượng |  | Luân
9 |  |  |  | Đối tượng |  | Luân
10 |  |  |  | Phương thức thanh toán |  | Luân
11 |  |  |  | Điều khoản thanh toán |  | Luân
12 |  |  |  | Loại mã hàng tăng tự động |  | Luân
13 |  |  |  | Loại mặt hàng |  | Luân
14 |  |  |  | Khai báo đơn vị tính |  | Luân
15 |  |  |  | Mặt hàng |  | Luân
16 |  |  |  | Bộ định mức theo Kít |  | Luân
17 |  |  |  | Kho hàng |  | Luân
18 |  |  |  | Loại định mức tồn kho |  | Luân
19 |  |  |  | Hàng khuyến mãi |  | Luân
20 |  |  |  | Khuyến mãi theo hóa đơn |  | Luân
21 |  |  |  | Thiết lập mã phân tích |  | Luân
22 |  |  |  | Nghiệp vụ |  | Luân |  |  |  |  | Gôm lại 1 màn hình (CIF1310 bên CLOUD)
23 |  |  |  | Đối tượng |  | Luân
24 |  |  |  | mặt hàng |  | Luân
25 |  |  |  | Loại chứng từ |  | Luân
26 |  |  | Không cần xử lý dùng chung -> convert từ CLOUD qua ERP9 | Đơn vị-chi nhánh |  | Luân
27 |  |  |  | Định mức tồn kho hàng hóa |  | Luân
28 |  |  |  | Quản lý giá bán |  | Luân
29 |  |  | Làm mới CLOUD và ERP9 | Quận-Huyện |  | Luân
30 |  |  | Đã làm ở ERP9 -> Update xử lý dùng chung ở ERP9 | Phòng ban |  | Luân
31 |  |  |  | Mã tự động đối tượng |  | Luân
32 |  |  |  | Mã tự động mặt hàng |  | Luân
33 |  |  |  | Người dùng |  | Luân
34 | POS |  |  | Hội viên |  | Luân
35 |  |  |  | Loại thẻ |  | Luân
36 |  |  |  | Thẻ hội viên |  | Luân
37 |  |  |  | Khu vực |  | Luân
38 |  |  |  | Bàn |  | Luân
39 |  |  |  | Thời điểm |  | Luân
40 |  |  |  | Phiếu số dư tồn kho |  | Hoàng |  |  | 2
41 |  |  |  | Phiếu bán hàng - Thiết bị di động |  | Hoàng |  |  | 2
42 |  |  |  | Phiếu bán hàng - Nhà hàng café |  | Hoàng |  |  | 2
43 |  |  |  | Phiếu nhập hàng |  | Hoàng |  |  | 2
44 |  |  |  | Phiếu xuất hàng |  | Hoàng |  |  | 2
45 |  |  |  | Phiếu đề nghị xuất/trả hàng |  | Hoàng |  |  | 2
46 |  |  |  | Phiếu kiểm kê kho |  | Hoàng |  |  | 2
47 |  |  |  | Phiếu nhật ký hàng hóa |  | Hoàng |  |  | 2
48 |  |  |  | Phiếu chênh lệch |  | Hoàng |  |  | 2
49 |  |  |  | Tổng hợp bán hàng theo nhân viên |  | Hoàng |  |  | 2
50 |  |  |  | Sổ chi tiết bán hàng |  | Hoàng |  |  | 2
51 |  |  |  | Chi tiết bán hàng theo cửa hàng |  | Hoàng |  |  | 2
52 |  |  |  | Chi tiết bán hàng theo hội viên |  | Hoàng |  |  | 2
53 |  |  |  | Tổng hợp bán hàng theo hội viên |  | Hoàng |  |  | 2
54 |  |  |  | Sổ nhật ký hàng hóa |  | Hoàng |  |  | 2
55 |  |  |  | Sổ chênh lệch từng tửa hàng |  | Hoàng |  |  | 2
56 |  |  |  | Bảng cân đối nhập xuất tồn |  | Hoàng |  |  | 2
57 |  |  |  | Sổ chi tiết vật tư |  | Hoàng |  |  | 2
58 |  |  | Convert từ CLOUD qua ERP9 | Báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng |  | Hoàng |  |  | 2
59 | CI, S | CLOUD | Đã làm ở CLOUD -> Update xử lý dùng chung ở CLOUD | Loại mã đối tượng tăng tự động |  | Hoàng |  |  | 2
60 |  |  |  | Loại mã hàng tăng tự động |  | Hoàng |  |  | 2
61 |  |  |  | Mã tự động đối tượng |  | Hoàng |  |  | 2
62 |  |  |  | Mã tự động mặt hàng |  | Hoàng |  |  | 2
63 | POS |  |  | Tổng hợp bán hàng theo nhân viên |  | Hoàng |  |  | 2
64 |  |  |  | Sổ chi tiết bán hàng |  | Hoàng |  |  | 2
65 |  |  |  | Chi tiết bán hàng theo cửa hàng |  | Hoàng |  |  | 2
66 |  |  |  | Chi tiết bán hàng theo hội viên |  | Hoàng |  |  | 2
67 |  |  |  | Tổng hợp bán hàng theo hội viên |  | Hoàng |  |  | 2
68 |  |  |  | Báo cáo tổng hợp bán hàng theo mặt hàng |  | Hoàng |  |  | 2
69 |  |  |  | Sổ nhật ký hàng hóa |  | Hoàng |  |  | 2
70 |  |  |  | Sổ chênh lệch từng tửa hàng |  | Hoàng |  |  | 2
71 |  |  |  | Bảng cân đối nhập xuất tồn |  | Hoàng |  |  | 2
72 |  |  |  | Sổ chi tiết vật tư |  | Hoàng |  |  | 2
73 |  |  |  | Sổ nhật ký hàng hóa |  | Hoàng |  |  | 2
74 |  |  |  | Sổ chênh lệch từng tửa hàng |  | Hoàng |  |  | 2
75 |  |  |  | Bảng cân đối nhập xuất tồn |  | Hoàng |  |  | 2
76 |  |  |  | Sổ chi tiết vật tư |  | Hoàng |  |  | 2
* Các danh mục có check dùng chung và các nghiệp vụ liên quan các danh mục này
-> Sửa câu kết DivisionID ở các câu SQL
Lưu ý: Khi đưa từ CLOUD qua tránh các nghiệp vụ chỉ xử lý cho CLOUD