## Tasks
|  | Lên danh sách các công việc trong dự án (BA,DEV) |  | Mã | SOF.QP.04.F05
Lần BH/SĐ:
Ngày BH:
Yêu cầu cấp 1 | Yêu cầu cấp 2 | Mô tả chi tiết | Số công phân tích (h) | Số công code (h) | Số công test (h)
Thuế thu giá trị gia tăng | Tờ khai thuế GTGT (Tab 1) | Theo tài liệu thiết kế |  | 40
| Khai giải trình, bổ sung GTGT (Tab 2) |  |  | 40
| Danh sách tờ khai thuế GTGT |  |  | 16
| Báo cáo khai giải trình, bổ sung GTGT |  |  | 24
| Báo cáo tờ khai thuế GTGT |  |  | 24
Thuế tiêu thu đặc biệt | Danh mục nhóm thuế TTDB
Danh sách bảng kê thuế TTDB bán ra
Cập nhật bảng kê thuế TTDB bán ra
Danh sách bảng kê thuế TTDB mua vào
Cập nhật bảng kê thuế TTDB mua vào
Danh sách tờ khai thuế TTDB
Cập nhật tờ khai thuế TTDB
Báo cáo tờ khai thuế TTDB
Báo cáo khai giải trình, bổ sung TTDB
Thuế bảo vệ môi trường | Danh mục vật tư |  |  | 16
| Danh mục nhóm thuế BVMT |  |  | 16
| Cập nhật hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho |  |  | 24
| Cập nhật hóa đơn bán dịch vụ |  |  | 24
| Cập nhật hóa đơn hàng bán trả lại giảm giá |  |  | 24
| Cập nhật tờ khai thuế BVMT |  |  | 80